## Início
Controle de Obras
Carvex XLS · Descubra o estouro de custo e prazo enquanto ainda dá tempo de agir
ESTE É O ARQUIVO DE EXEMPLO: todos os dados são fictícios. Use-o para entender como a planilha funciona e comece a sua pela PLANILHA-LIMPA.xlsx.
O que esta planilha faz
Monte o orçamento por etapa, lance os custos reais e atualize o % físico de cada etapa. A planilha compara orçado x realizado, projeta o custo final da obra, calcula a margem prevista, mostra o cronograma em Gantt e controla as medições recebidas.
Como começar (5 minutos)
| 1. Config | Informe o nome da obra, o valor do contrato, as datas de início e fim previstas e a margem mínima que você aceita.
| 2. Cronograma | Liste as etapas (até 20) com início e fim previstos. Atualize o % físico executado toda semana.
| 3. Orçamento | Para cada etapa, liste os itens: categoria, unidade, quantidade e custo unitário. O total orçado é calculado.
| 4. Custos | Lance cada nota, compra, folha ou serviço pago com data, etapa e categoria. Marque Pago ou A pagar.
| 5. Medições | Registre as medições (faturamentos) à obra e os recebimentos. Veja tudo no Resumo.
Mapa das abas (clique para ir)
| Config | Dados da obra, contrato e parâmetros.
| Cronograma | Etapas, datas, % físico e Gantt automático.
| Orçamento | Itens orçados por etapa e categoria.
| Custos | Custos reais lançados.
| Medições | Faturamentos e recebimentos da obra.
| Resumo | Margem prevista, custo projetado, orçado x realizado e fluxo.
Legenda de cores
| Amarelo | Célula que VOCÊ preenche.
| Cinza | Cálculo automático. Não digite aqui.
| Verde escuro | Cabeçalho de coluna.
Atenção
• O nome da etapa deve ser igual no Cronograma, Orçamento e Custos (use a lista suspensa).
• Atualize o % físico com a realidade do canteiro: é ele que permite projetar o custo final (custo real / % físico).
• Projeção de custo é uma estimativa. Revise com o engenheiro responsável antes de decidir.
Carvex XLS · Controle de Obras (Orçado x Realizado) · versão 1.0 · Dúvidas: consulte o TUTORIAL.md e o MANUAL.md que acompanham o produto.

## Config
Dados da obra
Preencha as células amarelas. |  |  | EXEMPLO - dados fictícios
| Obra | Reforma Comercial Exemplo | Categorias de custo | Fornecedores
| Cliente | Cliente Exemplo | Material | Depósito de Materiais Exemplo
| Valor do contrato (R$) | 480000 | Mão de obra | Concreteira Exemplo
| Início previsto | 2026-05-04 | Equipamentos | Elétrica Exemplo
| Fim previsto | 2026-12-18 | Subempreitada | Hidráulica Exemplo
| Margem mínima aceitável (%) | 15% | Projetos e taxas | Equipe de Pedreiros A
| Data de hoje (referência) | 2026-10-08 | Outros | Equipe de Acabamento B
Locadora Exemplo
Esquadrias Exemplo
Tintas Exemplo
Escritório de Projetos Exemplo

## Cronograma
Cronograma e Gantt
Verde claro = previsto. Verde escuro = executado (% físico). Coluna destacada = semana atual. | [49 empty] | EXEMPLO - dados fictícios
Etapa | Início previsto | Fim previsto | % físico executado | Início real | Fim real | Duração (dias) | % do tempo decorrido | Físico - tempo | SITUAÇÃO | Peso no orçamento | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
Serviços preliminares | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 100% | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 19 | 100% | 0% | Concluída | 4.592%
Fundação | 2026-05-18 | 2026-06-26 | 100% | 2026-05-20 | 2026-07-03 | 40 | 100% | 0% | Concluída | 13.27%
Estrutura | 2026-06-22 | 2026-08-07 | 100% | 2026-06-29 | 2026-08-14 | 47 | 100% | 0% | Concluída | 19.9%
Alvenaria | 2026-07-27 | 2026-09-04 | 100% | 2026-08-03 | 2026-09-11 | 40 | 100% | 0% | Concluída | 11.73%
Instalações elétricas | 2026-08-24 | 2026-09-25 | 80% | 2026-08-31 |  | 33 | 100% | -20% | ATRASADA | 7.908%
Instalações hidráulicas | 2026-08-24 | 2026-09-25 | 100% | 2026-08-31 | 2026-09-28 | 33 | 100% | 0% | Concluída | 6.633%
Revestimentos | 2026-09-14 | 2026-10-30 | 45% | 2026-09-16 |  | 47 | 53.19% | -8.191% | Em dia | 13.27%
Esquadrias | 2026-10-05 | 2026-11-06 | 10% | 2026-10-06 |  | 33 | 12.12% | -2.121% | Em dia | 8.673%
Pintura | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 0% |  |  | 26 | 0% | 0% | A iniciar | 6.122%
Acabamentos e limpeza | 2026-11-23 | 2026-12-18 | 0% |  |  | 26 | 0% | 0% | A iniciar | 7.908%

## Orçamento
Orçamento por etapa
Custo orçado (sem BDI). Total = quantidade x custo unitário. | [6 empty] | EXEMPLO - dados fictícios
[5 empty] | Total orçado: | 392000.04
Etapa | Item / serviço | Categoria | Un. | Quantidade | Custo unitário (R$) | TOTAL ORÇADO (R$)
Serviços preliminares | Serviços preliminares - mão de obra | Mão de obra | vb | 80 | 101.25 | 8100
Serviços preliminares | Serviços preliminares - subempreitada | Subempreitada | m³ | 80 | 90 | 7200
Serviços preliminares | Serviços preliminares - material | Material | vb | 24 | 112.5 | 2700
Fundação | Fundação - mão de obra | Mão de obra | h | 40 | 585 | 23400
Fundação | Fundação - material | Material | m³ | 200 | 104 | 20800
Fundação | Fundação - equipamentos | Equipamentos | vb | 80 | 97.5 | 7800
Estrutura | Estrutura - subempreitada | Subempreitada | h | 12 | 2925 | 35100
Estrutura | Estrutura - equipamentos | Equipamentos | h | 120 | 260 | 31200
Estrutura | Estrutura - material | Material | un | 200 | 58.5 | 11700
Alvenaria | Alvenaria - mão de obra | Mão de obra | m² | 200 | 103.5 | 20700
Alvenaria | Alvenaria - material | Material | vb | 24 | 766.67 | 18400.08
Alvenaria | Alvenaria - subempreitada | Subempreitada | kg | 12 | 575 | 6900
Instalações elétricas | Instalações elétricas - material | Material | h | 12 | 1162.5 | 13950
Instalações elétricas | Instalações elétricas - subempreitada | Subempreitada | h | 12 | 1033.33 | 12399.96
Instalações elétricas | Instalações elétricas - equipamentos | Equipamentos | h | 120 | 38.75 | 4650
Instalações hidráulicas | Instalações hidráulicas - material | Material | m² | 24 | 487.5 | 11700
Instalações hidráulicas | Instalações hidráulicas - mão de obra | Mão de obra | kg | 24 | 433.33 | 10399.92
Instalações hidráulicas | Instalações hidráulicas - equipamentos | Equipamentos | h | 40 | 97.5 | 3900
Revestimentos | Revestimentos - subempreitada | Subempreitada | m³ | 40 | 585 | 23400
Revestimentos | Revestimentos - material | Material | kg | 40 | 520 | 20800
Revestimentos | Revestimentos - equipamentos | Equipamentos | kg | 12 | 650 | 7800
Esquadrias | Esquadrias - equipamentos | Equipamentos | un | 12 | 1275 | 15300
Esquadrias | Esquadrias - mão de obra | Mão de obra | m² | 24 | 566.67 | 13600.08
Esquadrias | Esquadrias - subempreitada | Subempreitada | m³ | 120 | 42.5 | 5100
Pintura | Pintura - equipamentos | Equipamentos | m² | 12 | 900 | 10800
Pintura | Pintura - mão de obra | Mão de obra | h | 80 | 120 | 9600
Pintura | Pintura - material | Material | m² | 120 | 30 | 3600
Acabamentos e limpeza | Acabamentos e limpeza - subempreitada | Subempreitada | m² | 12 | 1162.5 | 13950
Acabamentos e limpeza | Acabamentos e limpeza - material | Material | vb | 80 | 155 | 12400
Acabamentos e limpeza | Acabamentos e limpeza - equipamentos | Equipamentos | m² | 40 | 116.25 | 4650

## Custos
Custos reais da obra
Lance cada pagamento/nota. Marque 'A pagar' o que ainda não saiu do caixa. | [8 empty] | EXEMPLO - dados fictícios
Data | Etapa | Categoria | Fornecedor | Descrição | Valor (R$) | Status | Vencimento | Mês | Conferência
2026-05-06 | Serviços preliminares | Mão de obra | Tintas Exemplo | Pagamento serviços preliminares (1/5) | 5079.24 | Pago | 2026-05-21 | 2026-05-01 | OK
2026-05-10 | Serviços preliminares | Subempreitada | Depósito de Materiais Exemplo | Pagamento serviços preliminares (2/5) | 2942.93 | Pago | 2026-05-25 | 2026-05-01 | OK
2026-05-14 | Serviços preliminares | Material | Esquadrias Exemplo | Pagamento serviços preliminares (3/5) | 2575.04 | Pago | 2026-05-29 | 2026-05-01 | OK
2026-05-20 | Serviços preliminares | Mão de obra | Depósito de Materiais Exemplo | Pagamento serviços preliminares (4/5) | 4887.34 | Pago | 2026-06-04 | 2026-05-01 | OK
2026-05-25 | Serviços preliminares | Subempreitada | Hidráulica Exemplo | Pagamento serviços preliminares (5/5) | 2875.45 | Pago | 2026-06-09 | 2026-05-01 | OK
2026-05-29 | Fundação | Mão de obra | Tintas Exemplo | Pagamento fundação (1/4) | 10442.48 | Pago | 2026-06-13 | 2026-05-01 | OK
2026-06-11 | Fundação | Material | Equipe de Pedreiros A | Pagamento fundação (2/4) | 11934.65 | Pago | 2026-06-26 | 2026-06-01 | OK
2026-06-21 | Fundação | Equipamentos | Esquadrias Exemplo | Pagamento fundação (3/4) | 16127.59 | Pago | 2026-07-06 | 2026-06-01 | OK
2026-07-03 | Fundação | Mão de obra | Depósito de Materiais Exemplo | Pagamento fundação (4/4) | 16615.28 | Pago | 2026-07-18 | 2026-07-01 | OK
2026-07-10 | Estrutura | Subempreitada | Depósito de Materiais Exemplo | Pagamento estrutura (1/4) | 19781.5 | Pago | 2026-07-25 | 2026-07-01 | OK
2026-07-22 | Estrutura | Equipamentos | Esquadrias Exemplo | Pagamento estrutura (2/4) | 22835.32 | Pago | 2026-08-06 | 2026-07-01 | OK
2026-07-31 | Estrutura | Material | Elétrica Exemplo | Pagamento estrutura (3/4) | 22823.92 | Pago | 2026-08-15 | 2026-07-01 | OK
2026-08-10 | Alvenaria | Mão de obra | Tintas Exemplo | Pagamento alvenaria (1/4) | 13243.51 | Pago | 2026-08-25 | 2026-08-01 | OK
2026-08-12 | Estrutura | Subempreitada | Elétrica Exemplo | Pagamento estrutura (4/4) | 19579.26 | Pago | 2026-08-27 | 2026-08-01 | OK
2026-08-20 | Alvenaria | Material | Locadora Exemplo | Pagamento alvenaria (2/4) | 12912.06 | Pago | 2026-09-04 | 2026-08-01 | OK
2026-08-31 | Alvenaria | Subempreitada | Escritório de Projetos Exemplo | Pagamento alvenaria (3/4) | 8346.58 | Pago | 2026-09-15 | 2026-08-01 | OK
2026-09-06 | Instalações elétricas | Material | Equipe de Acabamento B | Pagamento instalações elétricas (1/6) | 5244.53 | Pago | 2026-09-21 | 2026-09-01 | OK
2026-09-06 | Instalações hidráulicas | Material | Esquadrias Exemplo | Pagamento instalações hidráulicas (1/4) | 5361.22 | Pago | 2026-09-21 | 2026-09-01 | OK
2026-09-10 | Alvenaria | Mão de obra | Tintas Exemplo | Pagamento alvenaria (4/4) | 17017.94 | Pago | 2026-09-25 | 2026-09-01 | OK
2026-09-10 | Instalações elétricas | Subempreitada | Locadora Exemplo | Pagamento instalações elétricas (2/6) | 4266.51 | Pago | 2026-09-25 | 2026-09-01 | OK
2026-09-12 | Instalações hidráulicas | Mão de obra | Equipe de Pedreiros A | Pagamento instalações hidráulicas (2/4) | 7770.81 | Pago | 2026-09-27 | 2026-09-01 | OK
2026-09-17 | Instalações elétricas | Equipamentos | Esquadrias Exemplo | Pagamento instalações elétricas (3/6) | 3331.51 | Pago | 2026-10-02 | 2026-09-01 | OK
2026-09-18 | Revestimentos | Subempreitada | Escritório de Projetos Exemplo | Pagamento revestimentos (1/6) | 4994.21 | Pago | 2026-10-03 | 2026-09-01 | OK
2026-09-20 | Instalações hidráulicas | Equipamentos | Esquadrias Exemplo | Pagamento instalações hidráulicas (3/4) | 7420.38 | Pago | 2026-10-05 | 2026-09-01 | OK
2026-09-22 | Revestimentos | Material | Equipe de Acabamento B | Pagamento revestimentos (2/6) | 5176.05 | Pago | 2026-10-07 | 2026-09-01 | OK
2026-09-25 | Instalações elétricas | Material | Tintas Exemplo | Pagamento instalações elétricas (4/6) | 6179.26 | Pago | 2026-10-10 | 2026-09-01 | OK
2026-09-26 | Revestimentos | Equipamentos | Escritório de Projetos Exemplo | Pagamento revestimentos (3/6) | 3741.85 | A pagar | 2026-10-11 | 2026-09-01 | OK
2026-09-27 | Instalações hidráulicas | Material | Elétrica Exemplo | Pagamento instalações hidráulicas (4/4) | 5447.51 | A pagar | 2026-10-12 | 2026-09-01 | OK
2026-09-30 | Instalações elétricas | Subempreitada | Depósito de Materiais Exemplo | Pagamento instalações elétricas (5/6) | 5569.67 | Pago | 2026-10-15 | 2026-09-01 | OK
2026-09-30 | Revestimentos | Subempreitada | Concreteira Exemplo | Pagamento revestimentos (4/6) | 4252.65 | Pago | 2026-10-15 | 2026-09-01 | OK
2026-10-03 | Revestimentos | Material | Tintas Exemplo | Pagamento revestimentos (5/6) | 3621.85 | A pagar | 2026-10-18 | 2026-10-01 | OK
2026-10-06 | Revestimentos | Equipamentos | Esquadrias Exemplo | Pagamento revestimentos (6/6) | 3953.39 | A pagar | 2026-10-21 | 2026-10-01 | OK
2026-10-06 | Esquadrias | Equipamentos | Escritório de Projetos Exemplo | Pagamento esquadrias (1/5) | 628.5 | A pagar | 2026-10-21 | 2026-10-01 | OK
2026-10-06 | Esquadrias | Mão de obra | Esquadrias Exemplo | Pagamento esquadrias (2/5) | 856.76 | A pagar | 2026-10-21 | 2026-10-01 | OK
2026-10-06 | Esquadrias | Equipamentos | Locadora Exemplo | Pagamento esquadrias (4/5) | 822.83 | A pagar | 2026-10-21 | 2026-10-01 | OK
2026-10-07 | Instalações elétricas | Equipamentos | Locadora Exemplo | Pagamento instalações elétricas (6/6) | 4672.48 | A pagar | 2026-10-22 | 2026-10-01 | OK
2026-10-07 | Esquadrias | Subempreitada | Hidráulica Exemplo | Pagamento esquadrias (3/5) | 864.15 | Pago | 2026-10-22 | 2026-10-01 | OK
2026-10-07 | Esquadrias | Mão de obra | Tintas Exemplo | Pagamento esquadrias (5/5) | 907.77 | A pagar | 2026-10-22 | 2026-10-01 | OK
Formulas:
Mês = IF([Data]="","",DATE(YEAR([Data]),MONTH([Data]),1))

## Medições
Medições e recebimentos
Cada medição é um faturamento ao cliente. Preencha data e valor ao receber. | [7 empty] | EXEMPLO - dados fictícios
Nº | Data da medição | Descrição | Valor medido (R$) | Vencimento | Data do recebimento | Valor recebido (R$) | Saldo a receber | Situação
1 | 2026-05-29 | Medição 1: serviços preliminares e início da fundação | 48000 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 48000 | 0 | Recebida
2 | 2026-06-30 | Medição 2: fundação concluída | 72000 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 72000 | 0 | Recebida
3 | 2026-07-31 | Medição 3: estrutura 70% | 90000 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 90000 | 0 | Recebida
4 | 2026-08-31 | Medição 4: estrutura concluída e alvenaria 40% | 78000 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 78000 | 0 | Recebida
5 | 2026-09-30 | Medição 5: alvenaria e instalações | 82000 | 2026-10-07 |  |  | 82000 | ATRASADA
6 | 2026-10-30 | Medição 6: revestimentos (prevista) | 60000 | 2026-11-13 |  |  | 60000 | A receber

## Resumo
Resumo da obra
Orçado x realizado, custo projetado e margem prevista. Atualiza sozinho. | [7 empty] | EXEMPLO - dados fictícios
VALOR DO CONTRATO | ORÇADO |  | REALIZADO |  | % CUSTO CONSUMIDO |  | % FÍSICO DA OBRA
480000 | 392000.04 |  | 295103.98 |  | 75.28% |  | 69.29%
CUSTO FINAL PROJETADO | MARGEM PREVISTA (R$) |  | MARGEM PREVISTA (%) |  | MARGEM ORÇADA (%) |  | ALERTA
425600.06 | 54399.94 |  | 11.33% |  | 18.33% |  | Margem abaixo da meta
RECEBIDO (medições) | PAGO (custos) |  | SALDO DE CAIXA DA OBRA |  | A RECEBER (medições) |  | ETAPAS ATRASADAS
288000 | 270451.04 |  | 17548.96 |  | 142000 |  | 1
Etapas: orçado, realizado e custo projetado
Etapa | Orçado | Realizado | % físico | Custo projetado (EAC) | Desvio projetado (R$) | Desvio % | Situação
Serviços preliminares | 18000 | 18360 | 100% | 18360 | 360 | 2% | Concluída
Fundação | 52000 | 55120 | 100% | 55120 | 3120 | 6% | Concluída
Estrutura | 78000 | 85020 | 100% | 85020 | 7020 | 9% | Concluída
Alvenaria | 46000.08 | 51520.09 | 100% | 51520.09 | 5520.01 | 12% | Concluída
Instalações elétricas | 30999.96 | 29263.96 | 80% | 36579.95 | 5579.99 | 18% | ATRASADA
Instalações hidráulicas | 25999.92 | 25999.92 | 100% | 25999.92 | 0 | 0% | Concluída
Revestimentos | 52000 | 25740 | 45% | 57200 | 5200 | 10% | Em dia
Esquadrias | 34000.08 | 4080.01 | 10% | 40800.1 | 6800.02 | 20% | Em dia
Pintura | 24000 | 0 | 0% | 24000 | 0 | 0% | A iniciar
Acabamentos e limpeza | 31000 | 0 | 0% | 31000 | 0 | 0% | A iniciar
TOTAL DA OBRA | 392000.04 | 295103.98 | 69.29% | 425600.06 | 33600.02 | 8.571%
Custos por categoria
Categoria | Orçado | Realizado | % do realizado
Material | 116050.08 | 81276.09 | 27.54%
Mão de obra | 85800 | 76821.13 | 26.03%
Equipamentos | 86100 | 63533.85 | 21.53%
Subempreitada | 104049.96 | 73472.91 | 24.9%
Projetos e taxas | 0 | 0 | 0%
Outros | 0 | 0 | 0%